Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Хакасия «Школа – интернат для детей с нарушениями слуха»

УТВЕРЖДАЮ: Руководитель Л. В. Тыльченко ______________________________ Приказ № от __________ ___________2016 г.

План региональной  инновационной площадки по теме

«Слухоречевая реабилитация детей после операции кохлеарная имплантация в условиях

школы – интерната для детей с нарушениями слуха»

на  2018 – 2019 уч. гг.

Тема инновационного проекта: «Слухоречевая реабилитация детей после операции кохлеарная имплантация в условиях школы – интерната для детей с нарушениями слуха»

Цель: дальнейшая разработка и апробация механизмов слухоречевой реабилитации детей с КИ, в том числе включенных в инклюзивную практику, в условиях сетевого взаимодействия школы – интерната с  образовательными организациями Республики Хакасия и диссеминация уже имеющегося опыта работы в сетевом взаимодействии по слухоречевой реабилитации детей с КИ

Сроки реализации: 2016 – 2019гг.

Ф.И.О. руководителя учреждения: Лариса Васильевна Тыльченко, директор

Список исполнителей:

Чаптыков Л. Г., зам. директора по УР, учитель математики

Майорова О.Н.,  зам. директора по УВР, учитель начальных классов

Львова О. В., учитель – дефектолог

Синицина Е. Н. - учитель – дефектолог

Новикова Т. А. - учитель – дефектолог

Матвеева Л. А.-  учитель – дефектолог

Куриганова А. А. – учитель – логопед

Леонова И. Л. - учитель – логопед

Сущевская О. Н. - учитель – дефектолог

Леонова Г. Н., зав. МК, воспитатель

Косова Л.И., педагог – психолог

Салимова Р.З., педагог – психолог

Шурыгина С.А., педагог – психолог

Шабанова Н. Д., учитель начальных классов

Бут Н.И., учитель начальных классов

Чебокчинова А. Г., учитель начальных классов

Матвиенко Е.В., учитель – логопед

Кобзина Т.В., учитель начальных классов

Рыжкова Э.Н., учитель начальных классов

Чертыкова Г.М., учитель начальных классов

Быленкова  Е.М., учитель – дефектолог

Шипицина Е.С., учитель – дефектолог

Винокурова Г.А., учитель русского языка и литературы

Коновец О.Н., учитель русского языка и литературы

Ладынина А.Л., учитель русского языка и литературы

Задачи инновационной деятельности в 2018 - 2019  учебном году:

- оказание коррекционно – педагогической помощи кохлеарно – имплантированным детям, обучающимся в условиях сетевого взаимодействия  с дошкольными/школьными   образовательными организациями, инклюзивного, семейного образования и семейного воспитания;

- обеспечение информационной поддержки и психолого – педагогического

сопровождения семьи кохлеарно - имплантированного ребёнка;

- проведение системы семинаров, вебинаров, конференций для диссеминации опыта;

- консультирование педагогов, оказание им информационно – методической поддержки по вопросам воспитания и обучения детей после операции кохлеарной имплантации;

- систематизация и обобщение результатов деятельности РИП, теоретическая интерпретация выводов, создание практических рекомендаций;

- получение итоговых результатов деятельности площадки на уровне научно – практических мероприятий (мастер – классов, практических занятий, вебинаров, конференций, статей и коллективного методического пособия).

| № п/п | Сроки | Задачи инновационной деятельности | Содержание деятельности (мероприятия) |  | Краткая характеристика прогнозируемых результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание системы внутришкольного повышения квалификации педагогов, участвующих в инновационной деятельности |  |  |  |  |
| 1.1. | 14 сентября 2018 | - информирование педагогов о ходе апробации результатов инновационной деятельности, |  | Педсовет «Повышение качества образования обучающихся школы - интерната» | обновление материалов на сайте школы и стенде инновационной деятельности; |
| 1.2. | в течение 2018 года | -подготовка учителя, обеспечивающего психолого- педагогическое сопровождение ребёнка с КИ по ФГОС ООО и ФГОС СОО |  | Курсы повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ОВЗ, в будущем обеспечивающих психолого- педагогическое сопровождение ребёнка с КИ по ФГОС ООО и ФГОС СОО | методический портфель педагога, реализующего ФГОС ОВЗ |
| 1.3. | 30 октября 2018 | - разработка методических рекомендаций для педагогов школы – интерната по инновационной деятельности |  | Методическое совещание «Организация совместной деятельности педагогов и родителей по раскрытию слухоречевых возможностей детей с КИ» | методические рекомендации для педагогов школы – интерната по инновационной деятельности |
| 1.4. | февраль 2019 | - обновление содержания программ коррекционной работы для детей с нарушениями слуха, компенсированными КИ |  | Заседания творческих групп | рабочие программы по коррекционным курсам ФРС и ПСУР, АФК, «Развитие познавательных процессов ДСНС», «Формирование произвольной регуляции деятельности ДСНС» |
| 1.5. | 18 июня 2019 | - обновление функций управления на основе рефлексивного подхода |  | Педагогический совет «Оценка эффективности психолого-педагогической помощи детям, перенёсшим операцию кохлеарной имплантации» | кейс педсовета (план подготовки, сценарий педсовета, презентация, проект решения) |
|  | Выявление проблем (вопросов), возникающих у педагогических работников и родителей детей с КИ при обучении и воспитании детей целевой группы в ОО |  |  |  |  |
| 2.1. | 2,3 неделя октября 2018 | - провести анкетирование педагогических работников ОО по вопросам, возникающим при обучении и воспитании детей целевой группы в ОО | - проведение мониторинга |  | - анализ анкет педагогов и родителей (анкета) - план работы с родителями и ОО (анкета по затруднениям) |
| 2.2. | 29 ноября 2018 | - консультирование родителей и педагогов | -проведение консультации для родителей и педагогов «Развитие слухового восприятия у детей с КИ в быту» «Разнообразие речевого материала во время режимных моментов в работе с детьми с КИ» -составление памяток, для педагогических работников и родителей детей целевой группы; |  | - 2 памятки по сопровождению детей с КИ «Развитие слухового восприятия у детей с КИ в быту» «Разнообразие речевого материала во время режимных моментов в работе с детьми с КИ» - памятки сопровождения родителей детей с КИ «Как выбрать школу для ребенка с КИ» «Игры за обедом для слухоречевого развития ребенка» |
| 2.3. | в течение 2018 – 2019 | - пополнение банка технологий и методик слухоречевого развития детей с КИ: | изучение передового опыта других регионов РФ по реабилитации детей с КИ, изучение литературы |  | - дополненный банк технологий и методик развития детей с КИ |
| 2.4. | 18 декабря 2018 | корректировка планов комплексного взаимодействия специалистов в коррекционно-развивающей деятельности | разработка планов взаимосвязи между специалистами, работающими с детьми с КИ |  | планы взаимосвязи между специалистами, работающими с детьми с КИ |
| 2.5. | 17 января 2019 | повышение психологической компетентности родителей в вопросах воспитания и развитие эффективных навыков коммуникации с детьми с КИ | Тренинг взаимодействия родителей и детей «Пути формирования бесконфликтных отношений с детьми» |  | конспект и памятка |
| 2.6. | 12 марта 2019 | коррекция психолого-интонационного состояния и тревожности родителей | Тренинг для родителей по теме: «Я и мой внутренний мир» |  | рекомендации для родителей |
|  | Определение уровня слухоречевого развития детей целевой группы |  |  |  |  |
| 3.1. | 22 сентября 2018 | - подбор и создание диагностических материалов, инструментария слухоречевого развития детей с КИ | изучение научно – методической литературы, интернет ресурсов |  | диагностические материалы по слухоречевому развитию |
| 3.2. | 1,2 неделя сентября 2018 3,4 неделя января, 3,4 неделя мая 2019 | - определение динамики слухоречевого развития детей с КИ | - проведение мониторинга уровня слухоречевого развития у детей с КИ на начало учебного года, 3й учебной четверти и на конец 2018 – 19 учебного года |  | аналитический отчет по определению уровня слухоречевого развития детей целевой группы |
| 3.3. |  | - корректировка индивидуальных маршрутов развития, в соответствии с реальными условиями развития ребёнка | - корректировка содержания программ коррекционных курсов для детей с нарушениями слуха, компенсированными КИ |  | рабочие программы по коррекционным курсам |
| 3.4. | в течение 2018- 2019 года | - формирование и развитие у детей с КИ навыков восприятия и воспроизведения устной речи | - реализовать рабочие программы по коррекционным курсам для детей с нарушениями слуха, компенсированными КИ |  |  |
|  | Взаимодействие с другими учреждениями /ОО, обучающими и воспитывающими детей – пользователей кохлеарных имплантов и их семьями |  |  |  |  |
| 4.1. | 1,2 неделя сентября | -пополнение банка данных ОО, где обучаются дети с КИ; - заключение договоров с вновь прибывшими участниками сетевого взаимодействия; | -пополнение банка данных ОО, где обучаются дети с КИ; -уточнение содержания договоров по сетевому взаимодействию - заключение договоров с вновь прибывшими участниками сетевого взаимодействия; |  | - дополнение банка данных ОО, где обучаются дети с КИ; -исправление и заключение договоров с участниками сетевого взаимодействия |
| 4.2. | 15 -19 октября | - разработка единых требований по слухоречевой реабилитации детей с КИ | составление и утверждение плана совместной деятельности с ОО участниками проекта |  | - план совместной деятельности с ОО – участниками проекта (РИП) |
| 4.3. | 17 октября 22 ноября 29 ноября 11 апреля согласно плану совместной деятельности с ОО участниками проекта 12 сентября 2018 6 декабря 2018 по запросу ОО | - повышение профессиональной компетентности педагогов ОО, работающих с детьми с нарушениями слуха через различные формы организации методической работы - совместные мероприятия с ОО, обучающих/ воспитывающих детей целевой группы | Семинар «Специальные образовательные условия для детей с нарушениями слуха в дошкольных ОО» вебинар «Особенности разработки АООП НОО для детей с нарушениями слуха» Городское методическое объединение воспитателей ДОУ «Особенности воспитания и обучения детей с нарушениями слуха, в том числе и КИ в условиях введения ФГОС ОВЗ» вебинар: «Методики обследования познавательной сферы детей с нарушениями слуха» «Праздник «Здравствуй, осень золотая!» «Мы спортивные ребята!» «Волшебные нотки» Праздник «Масленица» «Шагающий автобус» |  | -педагогические работники ОО повысят уровень знаний о современных классификациях, используемых при обучении и воспитании детей с нарушениями слуха и о периодах слухоречевой реабилитации детей после КИ -программы семинаров и вебинаров |
| 4.4. |  | - ознакомление педагогов с технологиями альтернативной коммуникации в воспитании и обучении детей с КИ, имеющим умеренное и глубокое нарушения когнитивных функций - развитие позитивных взаимоотношений, взаимопонимания между педагогами сетевого взаимодействия; -ознакомление педагогов ОО, участников сетевого взаимодействия с методами и приемами работы с детьми после КИ | - проведение мастер-классов, открытых занятий для педагогов ОО тренинг для педагогов «Психологическое благополучие педагога» индивидуальные занятия по РРС и ПСУР |  | Мастер-классы «Система календарей», «Обучение глобальному чтению», «Система тотальной коммуникации» Программа тренинга для педагогов Конспекты по РРС и ПСУР |
| 4.5. | 7 февраля 2019 | - разработка рекомендаций для педагогов школы интерната по исследовательской деятельности | Методическое совещание «Работа с детьми, перенёсшими операцию кохлеарной имплантации: практический опыт» |  | Рекомендации |
| 4.6. | 31 мая 2019 | - оказание педагогам ОО РХ информационно - методической поддержки по вопросам воспитания и обучения детей после операции кохлеарной имплантации | - разработка пакета учебно- тематического планирования для повышения квалификации педагогов ОО РХ по теме площадки, в ответ на выявленные запросы, пригодные для интегрирования в вариативное поле КПК ГАОУ РХ ДПО ХИРО и ПК |  | Пакет учебно- тематического планирования для повышения квалификации педагогов ОО РХ по теме площадки |
| 4.7. | 21 мая 2019 | - проведение анкетирования родителей по изучению удовлетворенности образовательным процессом, ознакомлению с результатами адаптированной рабочей программы по развитию слухоречевого восприятия и устной и письменной речи детей с КИ | родительское собрание с участием учителей-дефектологов, педагогов - психологов, социальных педагогов |  | аналитическая справка |
| 4.8. | согласно республиканскому и городскому планам декады инвалидов | -привитие толерантного отношения детей ОО РХ к детям с нарушениями слуха, в том числе с КИ | В рамках декады инвалидов «Утенок» подготовка концертной программы «День добрых дел!» |  | видео/фото концертной программы «Я радость нахожу в друзьях!» |
| 4.9. | 1-14 мая 2019 | выявление результата инновационной деятельности РИП | Самоанализ инновационной деятельности |  | создание банка инновационных продуктов, полученных в процессе деятельности РИП |
| 4.10. | 16 мая 2019 | - публичное представление опыта работы инновационной площадки по теме ИД | Республиканская конференция по теме «Качественное образование обучающихся с нарушениями слуха, в том числе с КИ, в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» |  | сборник материалов конференции 4 п.л. |
| 5. | Диссеминация результатов ИД |  |  |  |  |
| 5.1. | 31 октября 2018 | -тиражирование положительных результатов инновационной деятельности | размещение плана работы РИП на сайте |  | на сайте школы-интерната размещён план работы РИП |
| 5.2. | в течение года, не реже 1 раза в 3 мес. |  | публикации в СМИ и на сайте школы-интерната |  | 3 публикации |
| 5.3. | 29 августа 2019 | - публичная презентация итогов инновационной деятельности | Размещение итогов деятельности РИП |  | на Интернет – площадке размещёны итоги деятельности РИП |