Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Хакасия

«Школа – интернат для детей с нарушениями слуха», г. Абакан

УТВЕРЖДАЮ: Директор, Тыльченко Л. В. ________________________ _____ _____________ 2022 г.

Календарный план

работы региональной инновационной площадки по теме «Механизм управления  сетевой формой реализации адаптированной основной образовательной программы (АООП) обучающихся с нарушениями слуха»

на  2022 – 2023 учебный год.

II этап

1.Тема инновационного проекта:  «Механизм управления  сетевой формой реализации адаптированной основной образовательной программы (АООП) обучающихся с нарушениями слуха».

2.Сроки реализации: 2022 – 2023 гг.

3.Ф.И.О. руководителя учреждения: Лариса Васильевна Тыльченко, директор.

4. Цель: дальнейшая разработка и апробация механизма управления  сетевой формой реализации адаптированной основной образовательной программы (АООП) обучающихся с нарушениями слуха в сетевом взаимодействии с  СПО Республики Хакасия

Задачи:

-управление  практической составляющей в  предмете «Технология»  АООП ООО  школы - интерната обучающихся с нарушениями слуха в сетевом взаимодействия  школа + СПО. Апробация практико-ориентированных технологий сопровождения профессионального выбора:  «профессиональные пробы»;

-достижение промежуточных результатов  профессионального выбора и самоопределения обучающихся с нарушениями слуха через федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»;

-реализация программ элективных курсов  школа + СПО;

-разработка тематических заданий, инструкций, рабочие и оценочные листы, сценарии уроков;

-разработка методических рекомендаций «Создание личного  электронного портфолио обучающимися 8-12 кл.»;

-разработка тем родительских собраний;

-транслирование опыта по инновационной деятельности;

-разработка методических рекомендаций для педагогов  школы – интерната по инновационной деятельности;

- обсуждение  педагогами хода апробации инновационной деятельности;

-пополнение банка мультфильмов о профессиях, онлайн – уроков,  «профессиональные пробы»;

- информирование педагогов о ходе апробации промежуточных результатов инновационной деятельности;

-тиражирование положительных результатов инновационной деятельности.

Директор школы – интерната, Тыльченко Лариса Васильевна,  руководитель Республиканской инновационной площадки

Список исполнителей:

Старцева Татьяна Яковлевна, зам. директора  по КТ, учитель информатики, зам. руководителя региональной инновационной площадки

Чаптыков Леонид Герасимович, зам. директора  по УР, учитель математики, зам. руководителя региональной инновационной площадки

Члены управленческо – педагогической группы:

1.Майорова  Ольга Николаевна, зам. директора  по УВР, учитель начальных классов

2. Леонова Галина Никитична - зав. методическим кабинетом

3. Львова Оксана Владимировна – учитель – дефектолог

4. Москвина Галина Андреевна  - педагог – психолог

5.Шурыгина Светлана Анатольевна  - педагог – психолог

6. Ладынина Елена Геннадьевна – педагог – библиотекарь, учитель русского языка и  литературы

7. Свирко Сергей Сергеевич – учитель трудового обучения

8. Мертвищев Павел Григорьевич - учитель трудового обучения

9. Хромцова Иванна Владимировна – учитель математики, трудового обучения

10.Высоких Наталья Сергеевна – учитель ИЗО

11.Баженов Николай Александрович - учитель трудового обучения

12. Чертыков Степан Антонович - учитель трудового обучения

13.Новикова Татьяна Анатольевна - руководитель ШМО, учитель – дефектолог

14.Винокурова Галина Анатольевна - руководитель ШМО, учитель русского языка и  литературы

15. Гардер Александра Федоровна- руководитель ШМО, учитель математики

16.Зюзина Светлана Николаевна- руководитель ШМО, учитель биологии

17.Тыльченко Любовь Юрьевна - руководитель ШМО, учитель технологии

18. Андрющенкова Людмила Викторовна - руководитель ШМО, учитель истории

19. Боровых Олег Анатольевич - руководитель ШМО, учитель ОБЖ

20.Дитенберг Наталья Сергеевна – социальный педагог

21. Аревшатова Елена Александровна – учитель биологии

22. Косова Людмила Ивановна – педагог – психолог, старший воспитатель

23. Щенников Максим Александрович - учитель математики, старший воспитатель

| № п/п | Сроки | Задачи инновационной деятельности | Содержание деятельности (мероприятия) | Краткая характеристика прогнозируемых результатов (по каждой задаче) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ноябрь- март 2022-2023 гг. 10 - 12 кл. по графику, утвержденному СПО (один раз в месяц) 8 – 9 кл по графику школы – интерната 19-20 января 26-27 января 8-9 февраля 15-16февраля 9-10 марта 16-17 марта | Управление практической составляющей в предмете «Технология» АООП ООО школы - интерната обучающихся с нарушениями слуха в сетевом взаимодействия школа + СПО. Разработка и апробация практико-ориентированных технологий сопровождения профессионального выбора старшеклассников. | Проведение «Профессиональные пробы». - повар - кондитер - рабочий зеленого хозяйства - агент рекламный - парикмахер - сервис домашнего и коммунального хозяйства - мастер столярно – плотничных, паркетных и стекольных работ -технологии моды - ландшафтный дизайн -предпринимательство - парикмахерское искусство Проведение «Профессиональные пробы». - фотограф - библиотекарь - облицовщик плиткой. | Кейс профессиональных проб СПО: ГБПОУ РХ ХКПТЭС Кейс профессиональных проб СПО: Техникум коммунального хозяйства и сервиса. Кейс профессиональных проб школы - интерната |
| 2. | 7 кл. – 25 октября 2022 г., 14 марта 2023 г. 8 кл. – 15 ноября 2022 г., 11 апреля 2023 г. 9 кл -14 декабря 2022 г., 18 мая 2023 г. 10 кл. – 18 ноября 2022 г.,24 марта 2023 г. | Достижение промежуточных результатов профессионального выбора и самоопределения обучающихся с нарушениями слуха через федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». | Просмотр открытых онлайн – уроков «Билет в будущее», «Проектория». Минпросвещения России. «Профессиональные пробы». В рамках реализации образовательной программы «Технология» АООП ООО. | Онлайн - анкетирование. По выбору и интересам обучающихся через профессиональные пробы ознакомление с различными профессиями. |
| 3. | по графику, утвержденному СПО 21 ноября -22 декабря 2022 г. 8-15 февраля 2023 г. 14-21 февраля 2023 г. 11-18 апреля 2023 г. 13-20 октября 2022 г. 15-16, 22-23 ноября 2022 г. 10-14 апреля 2023 г. 15-19 мая 2023 г. | Реализация программ элективных курсов школа + СПО. Разработка проекта «Экскурсии бывают разные». | «Мастер столярно – плотничных, паркетных и стекольных работ» - «Парикмахерское дело» - «Коллаж как вид декоративно прикладного искусства для глухих обучающихся» - «Народная художественная вышивка» | Кейс программ элективных курсов СПО. Техникум коммунального хозяйства и сервиса. Кейс школы - интерната. Разработанные элективные курсы (по плану школы – интерната 9 - 10 кл.). Учителя трудового обучения, учителя – дефектологи, педагоги – психологи, воспитатели. Анкеты. |
|  |  |  | 1. «Калейдоскоп профессий» 2. «История СПО» 3. Виртуальная экскурсия. «Ознакомление с ведущими профессиями». 4. Профориентационная экскурсия. | Проекты (по плану школы – интерната 9- 10 кл.). Тематические задания, инструкции, рабочие и оценочные листы, сценарии уроков. |
| 4. | 20-23 сентября 2022 г. 21-25 ноября 2022 г. 19-22 февраля 2023 г. 17-21 апреля 2023 г. | Разработка тематических заданий, инструкций, рабочие и оценочные листы, сценарии уроков. | Проектная деятельность обучающихся. 1.«СПО глазами школьника» 2. «Способности и профессия» 3. Коллаж «Мой мир». 4. «Мир труда и профессий» 5.«От профориентации к профессиональному самоопределению». | Тематические задания, инструкции, рабочие и оценочные листы, сценарии уроков. Кейс. Готовые проекты. |
| 5. | февраль – апрель 2023 г. | Разработка методических рекомендаций «Создание личного электронного портфолио обучающимися 8-12 кл.». | Создать макет: - «Фото, фамилия, имя, отчество»; - «Мои достижения»; - «Мои навыки»; - «Мои профессиональные пробы»; - «Книги, которые мне нравятся»; - «Профессии, которые мне нравятся»; - «Профессии моих родителей»; - «Контакты для связи»; - «Олимпиады и конкурсы, в которых я участвовал». | Методическая рекомендация - макет «Создание личного электронного портфолио обучающимися 8-12 кл.». Памятки. |
| 6. | февраль - апрель 2023 г. | Разработка тем родительских собраний. | Родительские собрания по темам: - «Знакомство с факультативами и элективными курсами, выбранными выпускниками». - «Знакомство с профессиональными учебными заведениями, Хакасии, России, где обучаются слабослышащие и глухие обучающиеся». «Возможности трудоустройства выпускников в РХ». | Аналитическая справка. Кейс. Разработки выступлений на родительских собраниях. (Учителя трудового обучения, классные руководители, учителя – предметники, воспитатели, педагоги СПО). |
| 7. | По плану «ХакИРОиПК». | Транслирование опыта по инновационной деятельности. | Республиканские семинары по теме 1. Цифровая трансформация как способ профориентации школьников с нарушениями слуха в условиях инновационной деятельности. 2.Организация предпрофильной и профильной подготовки обучающихся с нарушениями слуха на основе сетевого взаимодействия школа + СПО в условиях реализации АООП ООО. 1. Создание нормативно-правовой базы управления сетевой формой реализации АООП обучающихся с нарушениями слуха Школа + СПО. 2. Психолого – педагогическое сопровождение профильной подготовки обучающихся с нарушениями слуха на основе сетевого взаимодействия школа + СПО в условиях реализации АООП ООО. | Кейс семинаров, вебинаров (программа, сценарий, презентация, рефлексия). |
| 8. | 10 ноября 2022 г. 16 декабря 2022 г. 12 января 2023 г. | Управление системой внутришкольного повышения квалификации педагогов, участвующих в инновационной деятельности. Разработка методических рекомендаций для педагогов школы – интерната по инновационной деятельности. | Методические совещания: -проектная деятельность обучающихся с нарушениями слуха как решение проблемы самоопределения старшеклассника с нарушениями слуха. -психолого – педагогическое сопровождение профильной подготовки обучающихся с нарушениями слуха на основе сетевого взаимодействия школа + СПО в условиях реализации АООП ООО -мастер – класс. Написание рекомендации «Создание личного электронного портфолио старшеклассника. | Методические рекомендации. Кейс методических совещаний. |
| 9. | январь 2023 г. июнь 2023 г. | Обсуждение педагогами хода апробации инновационной деятельности. | Заседания творческих групп. | Методические рекомендации для педагогов по инновационной деятельности |
| 10. | в течение 2022-2023 гг. | Пополнение банка мультфильмов о профессиях, онлайн – уроков, «профессиональные пробы». | «Путешествие в мир профессий». Подбор мультфильмов о профессиях (6-7 кл.) Подбор онлайн – уроков «профессиональные пробы» | Дополненный банк мультфильмов о профессиях, онлайн – уроков, «профессиональные пробы». |
| 11. | 22 марта 2023 г. | Информирование педагогов о ходе апробации промежуточных результатов инновационной деятельности | Педсовет «Промежуточные результаты управления практической составляющей в предмете «Технология» АООП ООО школы - интерната обучающихся с нарушениями слуха в сетевом взаимодействия школа + СПО». | Обновление материалов на сайте школы и стенде инновационной деятельности. |
| 12. | 2022 – 2023 гг. | Тиражирование положительных результатов инновационной деятельности | Размещение плана работы РИП на сайте и других материалов. | На сайте школы-интерната размещён план работы РИП |